## Hoja2
FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2
# de épica | # de HU | Nombre corto HU | # Tarea | Nombre corto Tarea | may 5 | may 6 | may 7 | may 8 | may 9 | may 10 | may 11 | may 12 | may 13 | may 14 | may 15 | may 16 | may 17 | may 18 | may 19 | may 20 | may 21 | may 22 | may 23 | Responsables | Observaciones
9 | 11 | Visualización del estado del dispositivo en el sistema. | NA | NA (es la HU) | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 5 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 13
9 | 11 | Visualización del estado del dispositivo en el sistema. | 1 | Desarrollo de software para captura de datos. | [19 empty] | William Fabián Díaz Fajardo. | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 5 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 11
9 | 11 | Visualización del estado del dispositivo en el sistema. | 2 | Integración y prueba de funcionalidad. | [19 empty] | William Fabián Díaz Fajardo. | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 11 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 13
1 | 1 | Consulta de estados del vehículo y dispositivo por parte del UP. | NA | NA (es la HU) | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 5 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 13
1 | 1 | Consulta de estados del vehículo y dispositivo por parte del UP. | 3 | Configuración de la base de datos del servidor para recibir los datos del HW. | [19 empty] | Mary Alejandra Valencia Urrea | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 5 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 8
1 | 1 | Consulta de estados del vehículo y dispositivo por parte del UP. | 4 | Diseño e implementación de la interfaz gráfica para mostrar estados al UP. | [19 empty] | Mary Alejandra Valencia Urrea | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 6 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 11
1 | 1 | Consulta de estados del vehículo y dispositivo por parte del UP. | 5 | Integración y prueba de funcionalidad. | [19 empty] | Mary Alejandra Valencia Urrea | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 11 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 13
3 | 3 | Consulta de ubicación final del vehículo. | NA | NA (es la HU) | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 8 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 14
3 | 3 | Consulta de ubicación final del vehículo. | 6 | Diseño e implementación de la interfaz gráfica para mostrar la ubicación final del vehículo al UP. | [19 empty] | María Cristina Domínguez | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 8 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 12
3 | 3 | Consulta de ubicación final del vehículo. | 7 | Integración y prueba de funcionalidad. | [19 empty] | María Cristina Domínguez | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 12 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 14
6 | 6 | Creación de usuarios. | NA | NA (es la HU) | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 8 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 14
6 | 6 | Creación de usuarios. | 8 | Diseño e implementación de la interfaz gráfica en unión con la base de datos para permitir la creación de UA. | [19 empty] | Juan José Zarama Erazo,Andrea Quiñones Agredo | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 8 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 12
6 | 6 | Creación de usuarios. | 9 | Diseño e implementación de la interfaz gráfica en unión con la base de datos para permitir la creación de UP. | [19 empty] | Juan José Zarama Erazo,Andrea Quiñones Agredo | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 10 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 13
6 | 6 | Creación de usuarios. | 10 | Integración y prueba de funcionalidad. | [19 empty] | Juan José Zarama Erazo,Andrea Quiñones Agredo | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 12 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 14
8 | 10 | Inicio de sesión del usuario propietario. | NA | NA (es la HU) | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 10 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 16
8 | 10 | Inicio de sesión del usuario propietario. | 11 | Desarrollo de software para inicio de sesión. | [19 empty] | Miguel Eduardo Mosquera Galarza | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 10 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 16
8 | 10 | Inicio de sesión del usuario propietario. | 12 | Integración y prueba de funcionalidad. | [19 empty] | Miguel Eduardo Mosquera Galarza | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 14 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 16
6 | 7 | Modificación de usuarios | NA | NA (es la HU) | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 15 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 21
6 | 7 | Modificación de usuarios | 13 | Modificación de datos. | [19 empty] | Andrea Quiñones Agredo, Juan José Zarama Erazo | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 15 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 19
6 | 7 | Modificación de usuarios | 14 | Asignación de dispositivos a los UP | [19 empty] | Andrea Quiñones Agredo,Juan José Zarama Erazo | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 17 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 20
6 | 7 | Modificación de usuarios | 15 | Integración y prueba de funcionalidad. | [19 empty] | Andrea Quiñones Agredo,Juan José Zarama Erazo | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 19 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 21
6 | 8 | Consulta de usuarios. | NA | NA (es la HU) | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 16 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 23
6 | 8 | Consulta de usuarios. | 16 | Consulta de datos registrados. | [19 empty] | Andrea Quiñones Agredo, Juan José Zarama Erazo | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 16 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 20
6 | 8 | Consulta de usuarios. | 17 | Funcionamiento apropiado. | [19 empty] | Andrea Quiñones Agredo, Juan José Zarama Erazo | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 17 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 22
6 | 8 | Consulta de usuarios. | 18 | Integración y prueba de funcionalidad. | [19 empty] | Andrea Quiñones Agredo, Juan José Zarama Erazo | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 21 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 23
2 | 2 | Visualizar los estados del vehículo en un gráfico de barras. | NA | NA (es la HU) | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 10 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 23
2 | 2 | Visualizar los estados del vehículo en un gráfico de barras. | 19 | Consulta de estados del vehículo. | [19 empty] | Mary Alejandra Valencia Urrea, Miguel Eduardo Mosquera Galarza. | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 10 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 20
2 | 2 | Visualizar los estados del vehículo en un gráfico de barras. | 20 | Integración y prueba de funcionalidad. | [19 empty] | Mary Alejandra Valencia Urrea, Miguel Eduardo Mosquera Galarza. | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 12 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 21
2 | 2 | Visualizar los estados del vehículo en un gráfico de barras. | 21 | Generar gráfico de barras. | [19 empty] | Mary Alejandra Valencia Urrea, Miguel Eduardo Mosquera Galarza. | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 15 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 21
2 | 2 | Visualizar los estados del vehículo en un gráfico de barras. | 22 | Integración y prueba de funcionalidad. | [19 empty] | Mary Alejandra Valencia Urrea, Miguel Eduardo Mosquera Galarza. | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 20 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 23
7 | 9 | Predicción del estado del vehículo. | NA | NA (es la HU) | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 12 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 23
7 | 9 | Predicción del estado del vehículo. | 23 | Obtención, análisis y procesamiento de datos | [19 empty] | Carlos Hernán Cuají Salinas | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 12 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 20
7 | 9 | Predicción del estado del vehículo. | 24 | Predicción del estado del vehículo. | [19 empty] | Carlos Hernán Cuají Salinas | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 16 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 21
7 | 9 | Predicción del estado del vehículo. | 25 | Integración y prueba de funcionalidad. | [19 empty] | Carlos Hernán Cuají Salinas | bar: FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 20 to FECHAS DE DESARROLLO HU Y TAREAS SPRINT 2 may 23
Nota: Tener en cuenta que se representan en barras tanto las Hus, como las tareas, las HU con color oscuro y la tareas con color claro.
Se recomienda que las tareas de una misma HU tengan el mismo color de barra, para identificarlas fácilmente.